## Tabelle1
Alexander Schauer
Monat | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Jänner |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Arbeitszeit
Kalenderwoche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Projektleitung
Ist Zustand aufnehmen
Konzeptionierung
Konstruktion
Fertigungszeichnungen
Berechnung
Fertigung
Dokumentation
Präsentation
Wichtige Termine
| 1.Meilenstein/2.Meilenstein/3.Meilenstein/4.Meilenstein/5.Meilenstein/öffentliche Präsentation/Defensio | [32 empty] | 175h
Jonas Konrad
Monat | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Jänner |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Arbeitszeit
Kalenderwoche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Recherche
Energiequellen findung
Konzeptionierung
Konstruktion
Einarbeitung Statik und Hydro
Berechnung
Fertigung
Dokumentation
Präsentation
Wichtige Termine
| 1.Meilenstein/2.Meilenstein/3.Meilenstein/4.Meilenstein/5.Meilenstein/öffentliche Präsentation/Defensio | [32 empty] | 165h